# Извлечение из договора о предоставлении гранта (проект № 117812)

Что это за файл. Содержательная часть подписанного договора — только та, из

которой вытекают требования к работе: техническое задание, календарный план,

правила отчётности и сроки. Файл нужен, чтобы требования были доступны читателю

репозитория, а подписанный PDF с персональными данными в публичном репозитории

не хранился (см. «Что не перенесено» ниже).

Источник. Договор_0117812 (25).pdf — 32 страницы, 5 019 351 байт,

SHA-256 e5eb6ad8522fa70135f75bf22b0b5f3464fcc17d9c6f04d81b48976a42e69cd5.

Текст извлечён программно (pypdf) командой:

```bash

python -c "from pypdf import PdfReader; print('n'.join((p.extract_text() or '') for p in PdfReader('Договор_0117812 (25).pdf').pages))"

`

Реквизиты (без персональных данных). Договор (соглашение) № 20478ГУ/2026,

г. Москва, 13 октября 2026 г. Грантодатель — Федеральное государственное

бюджетное учреждение «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в

научно-технической сфере» (Фонд содействия инновациям). Получатель гранта —

физическое лицо; его персональные данные в этот файл не переносятся. Конкурс —

«УМНИК-2026 (очередь 1)». Проект № 117812 (в PDF встречается также как 0117812).

Тема НИР (п. 1.1 договора, Приложение № 3): «разработка программного модуля

span-уровневой верификации контента с определением доли участия ии для

корпоративных систем».

## 1. Техническое задание (Приложение № 3, стр. 11–13)

Цель: разработка метода и программного продукта для локальной проверки

соответствия русскоязычного ответа документу-источнику с выделением

неподтверждённых фрагментов и расчётом оценки риска.

Задачи (п. 2 ТЗ): методика разметки пар «документ — ответ»; информативность

признаков внимания языковой модели и контекстных векторных представлений;

алгоритм объединения признаков, риска по токенам и границ спорных фрагментов;

оценка качества и устойчивости на независимых по документам выборках (F1, FPR,

локализация фрагментов); лабораторный образец и его функциональные испытания.

### 1.1 Числовые требования (п. 4.1, «Характеристики» 1–9, стр. 11–12)

| № | Требование (формулировка договора) | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Входные данные — текст документа и текст ответа в UTF-8 | максимум 2 000 000 знаков |
| 2 | Выходные данные — оценка риска и список фрагментов с координатами (номера первого и последнего символа), меткой и уровнем уверенности | риск от 0 до 1, уверенность от 0 до 1 |
| 3 | Признаки на токен, включая энтропию внимания, долю внимания на документ и косинусную близость векторных представлений | пять числовых признаков |
| 4 | Оценка доли участия языковой модели с калибровкой на наборе с известной долей смеси текстов | от 0 до 1, шаг смеси 0,25 |
| 5 | Показатели качества — precision, recall, F1 и доля ложных срабатываний по токенам, ответам и фрагментам при пересечении границ | пересечение границ не ниже 0,5 |
| 6 | Целевой ориентир на отложенной по документам части набора | F1 не ниже 0,50 при FPR не выше 0,40, набор 1200 пар |
| 7 | Быстродействие | не более 0,03 с на 1 000 знаков; 2 000 000 знаков — не более 60 с; 50 000 знаков — не более 1 с (п. 4.2, стр. 13) |
| 8 | Интерфейсы | командная строка, локальный веб-интерфейс, программный интерфейс HTTP |
| 9 | Поставка | автономный файл для Windows и переносимый пакет для Python 3.10 и выше |

Обращений к внешним сервисам не будет (п. 4.1); сверка фрагментов с

первоисточником и решение о нарушении остаются за пользователем (п. 4.2).

### 1.2 Конструктивные требования (п. 4.2, стр. 12–13)

Поставка: один исполняемый файл под Windows 10 и новее объёмом **не более

9 МБ либо переносимый пакет объёмом не более 0,6 МБ** для Python 3.10+.

Интерфейс: локальный веб-интерфейс по адресу http://localhost:8765;

установка в систему не требуется, изменения в реестр не вносятся, службы не

регистрируются.

Сборка: автоматически из исходного кода на сервере непрерывной интеграции;

результат проходит проверку, файл сопровождается контрольной суммой SHA-256.

Режим признаков языковой модели: библиотеки Python объёмом около 500 МБ и

файл весов модели объёмом около 530 МБ, сохраняемые локально заранее.

Хранение: не более 100 МБ без весов модели и не более 1,5 ГБ с весами;

документы пользователя в поставку не входят; целостность — сверкой SHA-256.

Транспортировка: копированием на разрешённый носитель, специальная маркировка

не требуется, перед установкой контрольная сумма сверяется организацией.

Эксплуатация: процессор x86-64, ядер не менее двух, оперативная память

не менее 4 ГБ (не менее 8 ГБ с весами модели), свободное место на

диске не менее 1,5 ГБ; видеокарта и внешний сетевой доступ не потребуются.

Обновление: заменой файла и файлов весов целиком, предыдущая версия сохраняется

до проверки новой.

Прочее: п. 5 — патентная защита (часть четвёртая ГК РФ); п. 6 — получатель

гранта должен быть автором или входить в число авторов РИД; п. 7 — отчётность по

Приложению № 10; п. 8 — срок выполнения работ 12 месяцев.

## 2. Календарный план (Приложение № 4, стр. 14–15)

| Этап | Работы | Срок | Сумма, руб. | Отчётность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1) влияние характеристик внимания на выявление неподтверждённых фрагментов; 2) экспериментальный набор пар «документ — ответ» с разметкой; 3) информативность энтропии внимания, доли внимания на документ и близости векторных представлений; 4) способ объединения признаков, риск по токенам и границы фрагментов; 5) вычислительные эксперименты на отложенной по документам части и оценка влияния признаков и слоя модели | 6 месяцев | 200 000 | отчёт о выполнении НИР (промежуточный); финансовый отчёт; акт о выполнении Работ |
| 2 | 1) устойчивость при числовых подменах, противоречии источнику, изменении формулировок и пропуске сведений; 2) процедура обучения и калибровки с выбором порога при заданном уровне ложных срабатываний; 3) программное средство локального сопоставления ответа с документом; 4) лабораторный образец в виде автономного .exe для Windows; 5) функциональные испытания на контрольной выборке с оценкой по F1, FPR и метрикам локализации | 6 месяцев | 300 000 | отчёт о выполнении НИР (заключительный); финансовый отчёт; свидетельство о преакселерации (или акселерации вуза); заявка на регистрацию прав на РИД; бизнес-план (Приложение № 11) либо заявка на «Студенческий стартап»/«Старт»; дорожная карта (Приложение № 12); акт о выполнении Работ; отчёт о достижении значений результата |
| ИТОГО | — | 12 месяцев | 500 000 | — |

Значения результата предоставления гранта (Приложение № 1, стр. 9; отчёт по

Приложению № 2, стр. 10): результат «Завершённый проект», план 0 в 2026 году и

1 в 2027 году.

Сроки и способ отчётности (пп. 6.1–6.4, стр. 5–6): отчётность представляется в

АС «Фонд-М» не позднее чем за 20 (Двадцать) календарных дней до окончания

срока выполнения соответствующего этапа Работ, документы подписываются

усиленной квалифицированной электронной подписью. После второго этапа

представляются также комплект документов о преакселерации, бизнес-план (не менее

20 страниц) или заявка на конкурс Фонда, дорожная карта, заявка на РИД, отчёт о

достижении значений результата (п. 6.3, стр. 6).

## 3. Правила оформления отчёта (Приложение № 10, стр. 23–26)

Структурные элементы отчёта (п. 1): титульный лист; реферат; содержание;

термины и определения; перечень сокращений и обозначений; введение; основная

часть; заключение; список использованных источников; приложения — всего

10 элементов.

Титульный лист генерируется в АС «Фонд-М» автоматически (п. 2.1).

Реферат (п. 2.2): сведения об общем объёме отчёта, числе иллюстраций, таблиц,

использованных источников, приложений; перечень ключевых слов от 5 до 15

слов или словосочетаний; текст реферата — оптимально 850 печатных знаков, но не

более одной страницы (стр. 24).

Содержание (п. 2.3) — наименования всех элементов с номерами страниц.

Основная часть (п. 2.7): названия разделов совпадают с названиями работ

календарного плана; официально-деловой стиль; описание выполнения каждой работы

отчётного этапа и её результатов.

Заключение (п. 2.8): краткие выводы и оценка полноты решения поставленных задач.

Процент оригинальности текста отчёта — не менее 80 % (п. 4, стр. 26).

Приложение № 11 (стр. 27–29) — рекомендации к бизнес-плану проекта (объём не

менее 20 страниц); Приложение № 12 (стр. 30–31) — рекомендации к дорожной карте

развития проекта. Оба документа — зона получателя гранта, к коду не относятся.

## 4. Что не перенесено (персональные данные)

В этот файл не переносятся: ФИО получателя гранта (оно напечатано на каждой

странице PDF), паспортные данные, ИНН, адрес регистрации, банковские реквизиты

(лицевой счёт, БИК, корреспондентский счёт, наименование банка) и подписи сторон

(стр. 32, «Адреса и банковские реквизиты сторон»). Эти сведения остаются только в

подписанном PDF, который в публичном репозитории не хранится. Для проверок в

репозитории остаётся только SHA-256 файла — по нему версия источника

фиксируется, а сами данные не раскрываются. Явное согласие на обработку

персональных данных (Приложение № 6) также не переносится.

## 5. Машиночитаемый блок (для проверки contract.source)

Ниже — те же значения в виде, который читает scripts/contract_check.py

(проверка contract.source): она сверяет их с константами кода и, если

подписанный PDF доступен локально (SPANVERIFY_CONTRACT_PDF), — с текстом PDF.

```json

{

"договор": "20478ГУ/2026",

"дата": "2026-10-13",

"проект": "117812",

"pdf": {

"файл": "Договор_0117812 (25).pdf",

"sha256": "e5eb6ad8522fa70135f75bf22b0b5f3464fcc17d9c6f04d81b48976a42e69cd5",

"байт": 5019351,

"страниц": 32

},

"лимиты": {

"макс_знаков": 2000000,

"мс_на_1000_знаков": 30,

"сек_на_2000000": 60,

"сек_на_50000": 1,

"признаков_на_токен": 5,

"пересечение_границ": 0.5,

"f1_мин": 0.5,

"fpr_макс": 0.4,

"пар_в_наборе": 1200,

"шаг_смеси": 0.25,

"exe_макс_МБ": 9,

"пакет_макс_МБ": 0.6,

"порт": 8765,

"библиотеки_МБ": 500,

"веса_МБ": 530,

"хранение_без_весов_МБ": 100,

"хранение_с_весами_МБ": 1500,

"ядер_мин": 2,

"озу_ГБ": 4,

"озу_с_весами_ГБ": 8,

"диск_ГБ": 1.5,

"python_мин": "3.10",

"этапов": 2,

"месяцев_этап": 6,

"месяцев_всего": 12,

"сумма_1_руб": 200000,

"сумма_2_руб": 300000,

"сумма_всего_руб": 500000,

"дней_до_окончания_этапа": 20,

"оригинальность_проц": 80,

"ключевых_слов_мин": 5,

"ключевых_слов_макс": 15,

"элементов_отчёта": 10

}

}

`